## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A000405 | 出退情報表示システム（内閣府） | 内閣府 | 大臣官房会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A000405 | 出退情報表示システム（内閣府） | 内閣府 | 内閣府大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000405 | 出退情報表示システム（内閣府） | 内閣府 | 内閣府大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000405 | 出退情報表示システム（内閣府） | 内閣府 | 内閣府大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000450 | 内閣府ＬＡＮ | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000450 | 内閣府ＬＡＮ | 内閣府 |  | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000450 | 内閣府ＬＡＮ | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000450 | 内閣府ＬＡＮ | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ② | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000472 | 政府広報ウェブサイト | 内閣府 | 大臣官房政府広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-11-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
A000472 | 政府広報ウェブサイト | 内閣府 | 大臣官房政府広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-09-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000472 | 政府広報ウェブサイト | 内閣府 | 大臣官房政府広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000472 | 政府広報ウェブサイト | 内閣府 | 大臣官房政府広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-12-01 | 2028-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000483 | ＮＰＯ情報管理・公開システム | 内閣府 | 政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（共助社会づくり推進担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
A000483 | ＮＰＯ情報管理・公開システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2022-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000483 | ＮＰＯ情報管理・公開システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000483 | ＮＰＯ情報管理・公開システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-12-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000494 | 景気ウォッチャー調査ｗｅｂシステム | 内閣府 | 政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（地域担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000494 | 景気ウォッチャー調査ｗｅｂシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000494 | 景気ウォッチャー調査ｗｅｂシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000494 | 景気ウォッチャー調査ｗｅｂシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000519 | 中央防災無線ＷＥＢ | 内閣府 | 政策統括官（防災担当）付参事官（災害緊急事態対処担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A000519 | 中央防災無線ＷＥＢ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000519 | 中央防災無線ＷＥＢ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000519 | 中央防災無線ＷＥＢ | 内閣府 | 防災担当災害緊急事態対処担当 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000520 | 総合防災情報システム | 内閣府 | 政策統括官（防災担当）付参事官（防災デジタル・物資支援担当） | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A000520 | 総合防災情報システム | 内閣府 |  | ② | 次期システム | 企画 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000520 | 総合防災情報システム | 内閣府 |  | ② | 次期システム | 開発 | 2023-06-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000520 | 総合防災情報システム | 内閣府 | 参事官（防災デジタル・物資支援担当）付 | ② | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000531 | 栄典事務効率化システム | 内閣府 | 賞勲局 総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2024年度
A000531 | 栄典事務効率化システム | 内閣府 | 賞勲局 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000531 | 栄典事務効率化システム | 内閣府 | 賞勲局 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-09-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000531 | 栄典事務効率化システム | 内閣府 | 賞勲局 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2029-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000564 | 国民経済計算（ＳＮＡ）推計業務システム | 内閣府 | 経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 |  |  |  | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A000564 | 国民経済計算（ＳＮＡ）推計業務システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000564 | 国民経済計算（ＳＮＡ）推計業務システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000564 | 国民経済計算（ＳＮＡ）推計業務システム | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000586 | 機械受注統計調査票の回収システム | 内閣府 | 経済社会総合研究所景気統計部機械受注班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2003-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | 対応済み（EASY連携） | - | 2019年度以前 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A000586 | 機械受注統計調査票の回収システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000586 | 機械受注統計調査票の回収システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000586 | 機械受注統計調査票の回収システム | 内閣府 | 経済社会総合研究所景気統計部機械受注班 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000623 | 日本学術会議事務局電子掲示板 | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000623 | 日本学術会議事務局電子掲示板 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000623 | 日本学術会議事務局電子掲示板 | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000623 | 日本学術会議事務局電子掲示板 | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000634 | 日本学術会議事務局無線ＬＡＮシステム | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A000634 | 日本学術会議事務局無線ＬＡＮシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000634 | 日本学術会議事務局無線ＬＡＮシステム | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000634 | 日本学術会議事務局無線ＬＡＮシステム | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000645 | 食品安全総合情報システム | 内閣府 | 食品安全委員会事務局情報・勧告広報課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
A000645 | 食品安全総合情報システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-08-01 | 2022-10-22 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000645 | 食品安全総合情報システム | 内閣府 | 情報・勧告広報課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000645 | 食品安全総合情報システム | 内閣府 | 情報・勧告広報課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2027-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000678 | 公益認定等総合情報システム | 内閣府 | 公益認定等委員会事務局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-12-25 | 2022-10-31 | [60 empty] | - | 対応済み（EASY連携） | - | 2019年度以前 | 取組予定（データ品質ガイドブックを参照） | 2025年度以降 | 検討済 | 2022年度
A000678 | 公益認定等総合情報システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000678 | 公益認定等総合情報システム | 内閣府 | 公益認定等委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-03-01 | 2022-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000678 | 公益認定等総合情報システム | 内閣府 | 公益認定等委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-10-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000689 | 不発弾等事前調査データベースシステム | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部建設行政課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討予定なし
A000689 | 不発弾等事前調査データベースシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000689 | 不発弾等事前調査データベースシステム | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部建設行政課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000689 | 不発弾等事前調査データベースシステム | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部建設行政課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000690 | 沖縄総合事務局基幹ＬＡＮシステム | 内閣府 | 沖縄総合事務局総務部情報システム管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000690 | 沖縄総合事務局基幹ＬＡＮシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000690 | 沖縄総合事務局基幹ＬＡＮシステム | 内閣府 | 総務部情報システム管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000690 | 沖縄総合事務局基幹ＬＡＮシステム | 内閣府 | 総務部情報システム管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2029-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000759 | 開発建設部ＬＡＮシステム（全体） | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部 管理課・情報通信技術室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A000759 | 開発建設部ＬＡＮシステム（全体） | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000759 | 開発建設部ＬＡＮシステム（全体） | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000759 | 開発建設部ＬＡＮシステム（全体） | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004502 | 府省共通研究開発管理システム | 内閣府 | 科学技術・イノベーション推進事務局統括官付参事官(統合戦略担当） | ② | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
A004502 | 府省共通研究開発管理システム | 内閣府 |  | ② | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004502 | 府省共通研究開発管理システム | 内閣府 |  | ② | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A004502 | 府省共通研究開発管理システム | 内閣府 | 科学技術・イノベーション推進事務局統括官付参事官(統合戦略担当） | ② | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016677 | 子ども・子育て支援勘定業務関連システム | 内閣府 | 子ども・子育て本部 児童手当管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2015-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | -
A016677 | 子ども・子育て支援勘定業務関連システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016677 | 子ども・子育て支援勘定業務関連システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016677 | 子ども・子育て支援勘定業務関連システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-02-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021136 | 新開発食品審査管理システム | 内閣府 | 消費者委員会事務局 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A021136 | 新開発食品審査管理システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-01-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021136 | 新開発食品審査管理システム | 内閣府 | 消費者委員会事務局 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021136 | 新開発食品審査管理システム | 内閣府 | 消費者委員会事務局 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-30 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021217 | 子供の未来応援国民運動ホームページ | 内閣府 | 政策統括官（政策調整担当）付参事官（子どもの貧困対策担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-10-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A021217 | 子供の未来応援国民運動ホームページ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021217 | 子供の未来応援国民運動ホームページ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-09-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021217 | 子供の未来応援国民運動ホームページ | 内閣府 | 内閣府政策統括官（政策調整担当）子どもの貧困対策担当 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021572 | 物資調達・輸送調整等支援システム | 内閣府 | 政策統括官（防災担当）付参事官（防災デジタル・物資支援担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-20 | 2025-06-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A021572 | 物資調達・輸送調整等支援システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021572 | 物資調達・輸送調整等支援システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021572 | 物資調達・輸送調整等支援システム | 内閣府 | 内閣府（政策統括官）付参事官（防災デジタル・物資支援担当） | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021734 | 迎賓館参観システム | 内閣府 | 迎賓館運営課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2023年度
A021734 | 迎賓館参観システム | 内閣府 | 迎賓館運営課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-07-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021734 | 迎賓館参観システム | 内閣府 | 迎賓館運営課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021734 | 迎賓館参観システム | 内閣府 | 迎賓館運営課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021826 | 原子力防災システム | 内閣府 | 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（企画・国際担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - |  |  |  | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A021826 | 原子力防災システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021826 | 原子力防災システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021826 | 原子力防災システム | 内閣府 | 参事官（企画・国際担当） | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021848 | 内閣府経済社会総合研究所システム | 内閣府 | 経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-01-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A021848 | 内閣府経済社会総合研究所システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021848 | 内閣府経済社会総合研究所システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021848 | 内閣府経済社会総合研究所システム | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022872 | 国家公務員経験者の求人・求職者情報サイト | 内閣府 | 内閣府官民人材交流センター 総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-09-23 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A022872 | 国家公務員経験者の求人・求職者情報サイト | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022872 | 国家公務員経験者の求人・求職者情報サイト | 内閣府 | 内閣府官民人材交流センター | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022872 | 国家公務員経験者の求人・求職者情報サイト | 内閣府 | 内閣府官民人材交流センター | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022986 | ＲＥＳＡＳポータル | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-11-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | -
A022986 | ＲＥＳＡＳポータル | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022986 | ＲＥＳＡＳポータル | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022986 | ＲＥＳＡＳポータル | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 1932-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024003 | Ｖ－ＲＥＳＡＳ | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-06-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | -
A024003 | Ｖ－ＲＥＳＡＳ | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2027-04-01 | 2028-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024003 | Ｖ－ＲＥＳＡＳ | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2028-04-01 | 2029-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024003 | Ｖ－ＲＥＳＡＳ | 内閣府 | 地方創生推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2029-04-01 | 2034-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024472 | 春秋叙勲等受章候補者データ等整備システム | 内閣府 | 賞勲局 総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2007-10-01 | 2024-11-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討予定なし
A024472 | 春秋叙勲等受章候補者データ等整備システム | 内閣府 | 賞勲局 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024472 | 春秋叙勲等受章候補者データ等整備システム | 内閣府 | 賞勲局 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024472 | 春秋叙勲等受章候補者データ等整備システム | 内閣府 | 賞勲局 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-10-01 | 2029-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024542 | ｅ－ＣＳＴＩ（イー・システィ） | 内閣府 | 科学技術・イノベーション推進事務局統括官付参事官(統合戦略担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
A024542 | ｅ－ＣＳＴＩ（イー・システィ） | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2029-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024542 | ｅ－ＣＳＴＩ（イー・システィ） | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2030-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024542 | ｅ－ＣＳＴＩ（イー・システィ） | 内閣府 | 科学技術・イノベーション推進事務局 | ③ | 次期システム | 運用 | 2032-04-01 | 2042-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
A024553 | ＪａｐａｎＧｏｖサイト | 内閣府 | 内閣官房国際広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-11-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A024553 | ＪａｐａｎＧｏｖサイト | 内閣府 | 内閣官房国際広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024553 | ＪａｐａｎＧｏｖサイト | 内閣府 | 内閣官房国際広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024553 | ＪａｐａｎＧｏｖサイト | 内閣府 | 内閣官房国際広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025118 | 経済・金融市場動向に関する即時性の高い統計データ等の収集 | 内閣府 | 政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（経済対策・金融担当付） | ③ | 現行システム | 運用 | 2012-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A025118 |  | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025118 | 経済・金融市場動向に関する即時性の高い統計データ等の収集 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025118 | 経済・金融市場動向に関する即時性の高い統計データ等の収集 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025129 | 国民経済計算公表に係る作業に必要な端末及びプリンタの設置等 | 内閣府 | 政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（経済対策・金融担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A025129 |  | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025129 | 国民経済計算公表に係る作業に必要な端末及びプリンタの設置等 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025129 | 国民経済計算公表に係る作業に必要な端末及びプリンタの設置等 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025130 | 防災情報ネットワーク | 内閣府 | 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2009-04-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2023年度
A025130 | 防災情報ネットワーク | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-07-20 | 2022-02-07 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025130 | 防災情報ネットワーク | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-19 | 2024-03-20 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025130 | 防災情報ネットワーク | 内閣府 | 沖縄総合事務 農林水産部 農村振興課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025141 | ＮＥＥＤＳ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＱｕｅｓｔ | 内閣府 | 経済社会総合研究所景気統計部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2006-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 |  |  |  | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討予定なし
A025141 | ＮＥＥＤＳ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＱｕｅｓｔ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025141 | ＮＥＥＤＳ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＱｕｅｓｔ | 内閣府 | 景気統計部 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025141 | ＮＥＥＤＳ－ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＱｕｅｓｔ | 内閣府 | 景気統計部 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025163 | 駐留軍用地跡地利用支援システム | 内閣府 | 沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A025163 | 駐留軍用地跡地利用支援システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025163 | 駐留軍用地跡地利用支援システム | 内閣府 | 沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025163 | 駐留軍用地跡地利用支援システム | 内閣府 | 沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025174 | 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト | 内閣府 | 政策統括官（政策調整担当）付参事官（障害者施策担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-31 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | 2022年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | 2022年度 | 検討中 | 2023年度
A025174 | 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-07-01 | 2022-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025174 | 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2023-03-15 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025174 | 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト | 内閣府 | 政策統括官（政策調整担当）付参事官（障害者施策担当） | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-15 | － | [60 empty] | 対象外 | - | - | 2023年度 | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開予定） | 2023年度 | 検討中 | 2023年度
A025185 | ＲＰＡの導入に必要な経費 | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-21 | 2023-12-23 | [60 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025185 | ＲＰＡの導入に必要な経費 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-10-21 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025185 | ＲＰＡの導入に必要な経費 | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025185 | ＲＰＡの導入に必要な経費 | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025196 | 土地等利用状況管理システム | 内閣府 | 政策統括官（重要土地担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-01-01 | 2024-06-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開予定） | 2022年度 | 検討済 | 2022年度
A025196 | 土地等利用状況管理システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-05-01 | 2023-02-28
A025196 | 土地等利用状況管理システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-03-01 | 2024-06-30
A025196 | 土地等利用状況管理システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-07-01 | 2027-03-01
A025200 | システム監査に必要な経費 | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-10-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A025200 | システム監査に必要な経費 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025200 | システム監査に必要な経費 | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025200 | システム監査に必要な経費 | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025211 | 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム等 | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2031-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A025211 | 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム等 | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 1931-04-01 | 1932-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025211 | 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム等 | 内閣府 | 内閣府地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 開発 | 1931-04-01 | 1932-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025211 | 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム等 | 内閣府 | 内閣府地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 運用 | 1931-04-01 | 1936-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025222 | はじめての移住応援サイト『いいかも地方暮らし』 | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-10-30 | ー | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2020年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A025222 | はじめての移住応援サイト『いいかも地方暮らし』 | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025222 | はじめての移住応援サイト『いいかも地方暮らし』 | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025222 | はじめての移住応援サイト『いいかも地方暮らし』 | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025233 | 地方創生ホームページ | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-03-31 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討予定なし | -
A025233 | 地方創生ホームページ | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025233 | 地方創生ホームページ | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025233 | 地方創生ホームページ | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025244 | 日本学術会議クラウド会員システム | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A025244 | 日本学術会議クラウド会員システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025244 | 日本学術会議クラウド会員システム | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025244 | 日本学術会議クラウド会員システム | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025255 | 日本学術会議ホームページ | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2033-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討予定なし
A025255 | 日本学術会議ホームページ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2032-04-04 | 2032-07-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025255 | 日本学術会議ホームページ | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2032-08-01 | 2033-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025255 | 日本学術会議ホームページ | 内閣府 | 日本学術会議事務局企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2033-04-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028834 | 原子力災害現地対策本部ＬＡＮ | 内閣府 | 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（企画・国際担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - |  |  |  | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A028834 | 原子力災害現地対策本部ＬＡＮ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028834 | 原子力災害現地対策本部ＬＡＮ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028834 | 原子力災害現地対策本部ＬＡＮ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029097 | 内閣府Ｗｅｂ | 内閣府 | 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
A029097 | 内閣府Ｗｅｂ | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029097 | 内閣府Ｗｅｂ | 内閣府 | 内閣府大臣官房サイバーセキュリティー・情報化推進室ウェブシステム担当 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029097 | 内閣府Ｗｅｂ | 内閣府 | 内閣府大臣官房サイバーセキュリティー・情報化推進室ウェブシステム担当 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029101 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（税制調査会インターネット中継等業務） | 内閣府 | 大臣官房企画調整課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A029101 |  | 内閣府 | 企画調整課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029101 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（税制調査会インターネット中継等業務） | 内閣府 | 企画調整課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029101 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（税制調査会インターネット中継等業務） | 内閣府 | 企画調整課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029112 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース等） | 内閣府 | 政策統括官（経済社会システム）付 参事官（総括担当） | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | 決裁がありません | 2019年度以前 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討済 | 2023年度
A029112 |  | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [63 empty] | - | - | - | - | - | - | -
A029112 |  | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [63 empty] | - | - | - |  | -
A029112 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース等） | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [63 empty] | - | - | - |  | -
A029123 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（男女共同参画ホームページ等） | 内閣府 | 男女共同参画局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 1994-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029123 |  | 内閣府 | 内閣府男女共同参画局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029123 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（男女共同参画ホームページ等） | 内閣府 | 内閣府男女共同参画局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029123 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（男女共同参画ホームページ等） | 内閣府 | 内閣府男女共同参画局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029134 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（消費者委員会会議のインターネット中継等業務） | 内閣府 | 消費者委員会事務局 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A029134 |  | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029134 |  | 内閣府 | 内閣府消費者委員会事務局 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029134 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（消費者委員会会議のインターネット中継等業務） | 内閣府 | 内閣府消費者委員会事務局 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029145 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（内閣府経済社会総合研究所ウェブサイトのコンテンツ運用等） | 内閣府 | 経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029145 |  | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029145 |  | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029145 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（内閣府経済社会総合研究所ウェブサイトのコンテンツ運用等） | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029156 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（内閣府経済社会総合研究所ウェブサイトによる対外発信の強化） | 内閣府 | 経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029156 |  | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029156 |  | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029156 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（内閣府経済社会総合研究所ウェブサイトによる対外発信の強化） | 内閣府 | 内閣府経済社会総合研究所情報研究交流部 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029167 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（地方創生推進交付金申請支援システムウェブサイト及びデータベース運用・保守業務） | 内閣府 | 地方創生推進事務局 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
A029167 |  | 内閣府 | 内閣府地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029167 |  | 内閣府 | 内閣府地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029167 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（地方創生推進交付金申請支援システムウェブサイト及びデータベース運用・保守業務） | 内閣府 | 内閣府地方創生推進事務局 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029178 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（原子力委員会公開資料等ウェブサイトへの掲載等業務） | 内閣府 | 原子力政策担当室 | ③ | 現行システム | 運用 |  | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討中 | -
A029178 |  | 内閣府 | 原子力政策担当室 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029178 |  | 内閣府 | 原子力政策担当室 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029178 | 内閣府本府共通ｗｅｂシステムの運用に必要な経費（原子力委員会公開資料等ウェブサイトへの掲載等業務） | 内閣府 | 原子力政策担当室 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 内閣府 | 経済社会総合研究所景気統計部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | - | - | 検討中 | 2025年度以降
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003822 | 法人企業統計調査等ネットワークシステム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部防災課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | － | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部◯◯◯◯課 | ③ | 次期システム | 開発 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部◯◯◯◯課 | ③ | 次期システム | 運用 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A010682 | 電子納品・保管管理システム | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部技術管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2040-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討予定なし | -
A010682 | 電子納品・保管管理システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A010682 | 電子納品・保管管理システム | 内閣府 | 開発建設部 技術管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A010682 | 電子納品・保管管理システム | 内閣府 | 開発建設部 技術管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015551 | 新土木工事積算システム、新調査設計積算システム | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部技術管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2040-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討予定なし | -
A0155551 | 新土木工事積算システム、新調査設計積算システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A0155551 | 新土木工事積算システム、新調査設計積算システム | 内閣府 | 開発建設部 技術管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A0155551 | 新土木工事積算システム、新調査設計積算システム | 内閣府 | 開発建設部 技術管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000748 | 道路情報提供システム | 内閣府 | 沖縄総合事務局開発建設部道路管理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2000-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） |  | 検討済 | 2022年度
A0000748 | 道路情報提供システム | 内閣府 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2015-06-11 | 2020-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A0000748 | 道路情報提供システム | 内閣府 | 開発建設部 道路管理課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2020-10-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A0000748 | 道路情報提供システム | 内閣府 | 開発建設部 道路管理課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-31 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -