## 行政事業レビューシート
[26 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 166
平成３０年度行政事業レビューシート | [24 empty] | （ | 内閣府 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  | 迎賓館の魅力向上に向けた施設整備に必要な経費 | [12 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 内閣府 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  | 平成２９年度 | [5 empty] | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 終了予定なし |  | 担当課室 |  |  |  |  | 大臣官房企画調整課 | [10 empty] | 企画調整課長 渡部良一
会計区分 |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | ― | [12 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 未来投資戦略２０１７ 観光ビジョン実現プログラム２０１７
主要政策・施策 |  |  |  | 観光立国 | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 内閣府迎賓館赤坂離宮（以下「迎賓館」という。）では、平成28年４月の一般公開以降、国内外から多くの参観者が来館しているが、参観者等が利用する休憩施設や利便施設は、迎賓館及び周辺エリアでは不足している。ついては、迎賓館前の新宿区若葉東公園において、休憩機能・広報機能・観光案内機能等を備えた新たな施設を整備し、今後、より一層の観光振興の観点からも参観者の利便性・満足度の向上を図ることを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 迎賓館と連携した運営により、迎賓館参観者の利便性・満足度の向上を図るとともに、周辺エリアの観光上の発信等を行う施設を整備する。具体的な機能として、休憩機能・広報機能・観光案内等を予定している。平成29年度は敷地調査を実施したほか、設計、埋蔵文化財調査に着手、今年度は民間事業者の募集を行うとともに、平成31年度にかけて建設工事を進め、平成32年度前半に開業を予定している。
実施方法 |  |  |  | その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  |  |  | 29年度 | [5 empty] | 30年度 | [6 empty] | 31年度要求
|  |  |  | 予算の状況 |  | 当初予算 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 196.045 | [5 empty] | 499
[6 empty] | 補正予算 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 前年度から繰越し | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70
[6 empty] | 翌年度へ繰越し | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -70 | [5 empty] | -
[6 empty] | 予備費等 | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 計 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 126.045 | [5 empty] | 569 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 執行額 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 124
|  |  |  | 執行率（％） | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 98.38%
|  |  |  | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 63.25%
平成30・31年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  | 歳出予算目 | [7 empty] | 30年度当初予算 |  |  |  | 31年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
|  |  |  | 施設施工庁費 | [7 empty] | 18
|  |  |  | 施設施工旅費 | [7 empty] | 0.02
|  |  |  | 施設整備費 | [7 empty] | 480
|  |  |  | その他 | [7 empty] | 0.98 |  |  |  | 0
|  |  |  | 計 | [7 empty] | 499 |  |  |  | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
|  |  |  | ― | [7 empty] | ― |  |  |  |  | 成果実績 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  | ―
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  | 算出方法 | [11 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [30 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [14 empty] | 定性的な成果目標と27～29年度の達成状況・実績
|  |  |  | 迎賓館参観者の満足度向上が目的ではあるものの、今年度は民間事業者の募集を行うとともに、平成31年度にかけて建設工事を進め、施設の運用自体は平成32年度前半以降であるので、定量的な目標を示すことができない。 | [14 empty] | 新施設の運用開始に向けて、平成29年度は敷地調査、設計、埋蔵文化財調査を実施した。 なお、29年度からの事業により、27、28年度の達成状況・実績はなし。
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
|  |  |  | 来年度施設完成、再来年度前半の開業を実現させるため、今年度予定している事業者選定や本体工事について、滞りなくスケジュール通りに進むよう実施する。 | [7 empty] | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 実績 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
|  |  |  | 施設整備スケジュールに沿って、平成29年度は実施設計を完了させ、平成30年度は事業者の選定を行う。 | [12 empty] | 活動実績 |  | 件 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み |  | 件 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
|  |  |  | ― | [12 empty] | 活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | 予算額/実施整備件数 | [12 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  | 196 |  |  |  | 499
[17 empty] | 計算式 |  | 百万円/件 |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  | 196/1 |  |  |  | 499/1
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [18 empty] | ○ |  | 施設の整備にあたり、迎賓館周辺に不足している機能を実際の参観者を対象にアンケートを実施した上、検討しており、国民や社会のニーズを的確に反映していると言える。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○ |  | 迎賓館の魅力を内外に発信する機能を備えたものを想定しており、迎賓館を所管する内閣府が主体となって整備することが適切である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [18 empty] | ○ |  | 観光は『地方創生』の切り札、GDP600兆円達成に向けた成長戦略の柱であり、観光の呼び水とすることを目的とした本事業は、必要かつ適切で優先度は高い事業と言える。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 事業の実施にあたっては、一般競争入札や簡易公募型プロポーザル方式等を実施し、競争性を確保していると考えられる。 なお、埋蔵文化財調査の特命随契については、文化財保護法等により、原則、都道府県等の教育委員会が行うこととされているところ、東京都教育委員会教育長から、発掘調査は当該者が行うと通知があったことによる。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ‐
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部の公共建設工事積算基準等に基づき各契約毎に費用算出していることから妥当と言える。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ‐
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 事業目的に即し、真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ○ |  | 埋蔵文化財調査については、試掘段階で想定より広範囲で埋蔵物が発見され、試掘調査に不測の日数を要することになったため、本掘調査の範囲を拡大するとともに整理期間も延長となり、年度内の事業完了が困難となったため。また、設計業務については、建設予定地に隣接する若葉東公園東側のデザインに関し、住民意見を反映させるため、新宿区と協議を重ねた結果、増工と工期延長が必要となり、年度内での事業完了が困難となったため。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [18 empty] | ○ |  | 施設整備にあたっては、工法等の比較検討を行い、適切な手法及びコストにより実施している。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [18 empty] | ○ |  | 敷地東側にある公園の設計について行政機関との調整に不測の期間を要したため、一部の事業を繰り越して執行するが、施設整備スケジュール全体に支障はなく、成果実績は成果目標に見合ったものと考えられる。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ○ |  | 事業実施にあたっては、工法等の比較検討を行い、適切な手段を選定されている。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | ○ |  | 敷地東側にある公園の設計について行政機関との調整に不測の期間を要したため、一部の事業を繰り越して執行するが、施設整備スケジュール全体に支障はなく、活動実績は見込みに見合ったものと考えられる。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 設計業務の成果物である図面や模型は、施設の詳細な検討に十分活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）
|  | 所管府省名 |  | 事業番号 | [6 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | ・支出先及び使途については、支出委任先である国土交通省が契約し、その内容については逐次報告を受け、執行状況とともに確認している。 ・競争性の確保については、最低価格や、プロポーザル方式を取り入れている。 ・当初の計画に比べ、不測の事態により、工期延長によるスケジュール変更や、予算の繰越が発生したが、事業全体としては、平成32年度前半の施設の運営に向けて問題なく進んでいるといえる。
|  | 改善の 方向性 |  | ・今後、施設の内部等の整備にあたっては、参観者の利便性・満足度の向上を図るという事業の目的を勘案しつつ、支出委任先である国土交通省とも連携し、コストの抑制に努めることとする。
外部有識者の所見
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | ― | [7 empty] | 平成23年度 |  |  | ― |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | ― | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | ―
平成26年度 |  |  | ― | [7 empty] | 平成27年度 |  |  | ― |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | ―
平成29年度 |  |  | 内閣府 |  | ( | 新29 |  | - | 13 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  | ※平成29年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
[28 empty] | 不用額 |  |  | 2百万円
※一般事務費を除く。
※単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合がある。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A. ㈱東京ソイルリサーチ | [15 empty] | B. ㈱柳澤孝彦タック建築研究所
|  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 施設施工庁費 |  |  |  |  | 敷地調査 | [7 empty] | 14 |  |  | 施設施工庁費 |  |  |  | 設計業務 | [11 empty] | 38
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 14 |  |  | 計 | [15 empty] | 38
|  |  |  | C.公益社団法人 東京都スポーツ文化事業団 | [15 empty] | D.
|  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 施設施工庁費 |  |  |  |  | 埋蔵文化財調査業務 | [7 empty] | 71
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 71 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
|  |  |  | E. | [15 empty] | F.
|  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
|  |  |  | G. | [15 empty] | H.
|  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [27 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ㈱東京ソイルリサーチ |  |  |  |  | 3013201006646 |  |  |  |  | 敷地調査業務 |  |  |  |  | 14 |  |  | 指名競争契約 （最低価格） |  |  |  | 10 |  |  |  | 65 |  |  |  | ―
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ㈱柳澤孝彦タック建築研究所 |  |  |  |  | 5011005003759 |  |  |  |  | 設計業務 |  |  |  |  | 38 |  |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99 |  |  |  | ―
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 |  |  |  |  | 5011005003759 |  |  |  |  | 埋蔵文化財調査業務 |  |  |  |  | 71 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ―
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1 | [26 empty] | 65
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [27 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
内閣府 196百万円
（支出委任）国土交通省 193百万円
施設運営検討業務 3百万円
Ａ 請負（指名競争入札：最低価格） 民間会社 14百万円
Ｃ 委託（随意契約：特命随契） 公益財団法人 71百万円
Ｂ 委託（随意契約：企画競争） 民間会社 38百万円
〔敷地調査〕
〔埋蔵文化財調査〕
〔設計業務〕
Ｄ 請負（随意契約：少額） 交通手段把握調査 民間会社 0.7百万円
翌年度へ繰越 70百万円

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２７年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | 社会保障 | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  | 新30 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２８年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会資本整備等 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  |  | 新31 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２９年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 制度・地方行財政 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  |  |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成３０年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３１年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | - | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 | ○ | 観光立国 | 観光立国 | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  |  |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３２年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） |  | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  | 観光立国 | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  |  | その他 | ○ | その他 | その他 | 新29 | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３３年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  | 観光立国 | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 | [7 empty] | 新30 | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３４年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  |  | その他 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３５年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | ○ | その他の事項経費 | その他の事項経費 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３６年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３７年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３８年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  |  | 観光立国 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | W
一億総活躍推進 |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | X
観光立国 |  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | Y
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２９年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３０年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３１年度 | [5 empty] | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
平成３１年度
新