## 行政事業レビューシート
[28 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 183
令和2年度行政事業レビューシート | [26 empty] | （ | 内閣府 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 迎賓館の魅力向上に向けた施設整備に必要な経費 | [13 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 内閣府 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成29年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 | [5 empty] | 令和2年度 |  |  | 担当課室 |  |  |  |  | 大臣官房企画調整課 | [10 empty] | 企画調整課長 尾原知明
会計区分 |  |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | ― | [13 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 観光ビジョン実現プログラム
主要政策・施策 |  |  |  |  | 観光立国 | [13 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 内閣府迎賓館赤坂離宮（以下「迎賓館」という。）では、平成28年４月の一般公開以降、国内外から多くの参観者が来館しているが、参観者等が利用する休憩施設や利便施設は、迎賓館及び周辺エリアでは不足している。ついては、迎賓館前の新宿区若葉東公園において、休憩機能・広報機能・観光案内機能等を備えた新たな施設を整備し、今後、より一層の観光振興の観点からも参観者の利便性・満足度の向上を図ることを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 迎賓館参観者の利便性・満足度の向上を図るとともに、周辺エリアの観光上の発信等を行う施設を整備する。具体的な機能として、休憩機能・広報機能・観光案内等を予定している。一昨年度から建設工事を進めており、令和元年度に完成、現在運営開始している。
実施方法 |  |  |  |  | その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [12 empty] | 平成29年度 |  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  | 令和元年度 | [5 empty] | 2年度 | [6 empty] | 3年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 | [5 empty] | 196.209 |  |  |  |  | 498.856 |  |  |  |  | 381.584 | [5 empty] | - | [6 empty] | -
[7 empty] | 補正予算 | [5 empty] | - |  |  |  |  | 1118.988 |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し | [5 empty] | - |  |  |  |  | 70.0696 |  |  |  |  | 1339.0819 | [5 empty] | 64.505 | [6 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し | [5 empty] | -70.0696 |  |  |  |  | -1339.0819 |  |  |  |  | -64.505 | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 | [5 empty] | 126.1394 |  |  |  |  | 348.8317 |  |  |  |  | 1656.1609 | [5 empty] | 64.505 | [6 empty] | -
[5 empty] | 執行額 | [7 empty] | 124.1009 |  |  |  |  | 277.8105 |  |  |  |  | 1601.3416
[5 empty] | 執行率（％） | [7 empty] | 98.38% |  |  |  |  | 79.64% |  |  |  |  | 96.69%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [7 empty] | 63.25% |  |  |  |  | 17.17% |  |  |  |  | 419.7%
令和2・3年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [7 empty] | 2年度当初予算 |  |  |  |  | 3年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | -
[5 empty] | その他 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 計 | [7 empty] | - |  |  |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | ― | [7 empty] | ― | [5 empty] | 成果実績 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | ―
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [13 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[19 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[19 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [12 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[19 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[19 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [13 empty] | 成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [32 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [15 empty] | 定性的な成果目標と平成29～令和元年度の達成状況・実績
[5 empty] | 迎賓館参観者の満足度向上が目的ではあるものの、施設の運営開始直後（令和2年6月）であるので、定量的な目標を設定できない。 | [15 empty] | 平成29年度は実施設計、埋蔵文化財調査を実施した。30年度は、建設工事に着手し、カフェ運営事業者の公募を実施、令和元年度は、広告付き案内板等設置運営事業者を公募・決定し、本体工事が完了。
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | 追加工事について、滞りなくスケジュール通りに進むよう実施する。 | [7 empty] | 事業の進捗状況 | [5 empty] | 実績 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
[5 empty] | 施設整備スケジュールに沿って、実施設計、建設工事を完了した。その後の追加工事や、運営開始後必要となった工事の実施、備品等の調達を行う。 | [13 empty] | 活動実績 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 当初見込み |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | 予算額/実施整備件数 | [13 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | 196 |  |  | 1688 |  |  |  | 1720 |  |  |  | 65
[19 empty] | 計算式 |  | 百万円/件 |  |  | 196/1 |  |  | 1,618/1 |  |  |  | 1,720/1 |  |  |  | 65/1
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | ―
|  |  | 施策 |  | ―
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | ― | [13 empty] | 実績値 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  | ― |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
[5 empty] | ― | [8 empty] | ― | [6 empty] | ― |  |  | ―
施策の進捗状況（実績）
―
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [15 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[37 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
―
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2019 | 取組事項 |  | 分野： |  |  | - | [8 empty] | ―
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | ― | 年度 | [9 empty] | ― |  | 年度 | ― | 年度
[5 empty] | ― | [13 empty] | 成果実績 |  | ― |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  | ―
[19 empty] | 目標値 |  | ― |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  | ―
[19 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  | ―
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | ― | 年度 | [9 empty] | ― |  | 年度 | ― | 年度
[5 empty] | ― | [13 empty] | 成果実績 |  | ― |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  | ―
[19 empty] | 目標値 |  | ― |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  | ―
[19 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | ― |  |  | ―
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
―
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [15 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[25 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [20 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [20 empty] | ○ |  | 施設の整備にあたり、迎賓館周辺に不足している機能を実際の参観者を対象にアンケートを実施した上、検討しており、国民や社会のニーズを的確に反映している。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [20 empty] | ○ |  | 迎賓館の魅力を内外に発信する機能を備えたものを想定しており、迎賓館を所管する内閣府が主体となって整備することが適切である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [20 empty] | ○ |  | 観光は『地方創生』の切り札、GDP600兆円達成に向けた成長戦略の柱であり、観光の呼び水とすることを目的とした本事業は、必要かつ適切で優先度は高い事業である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [20 empty] | ○ |  | 事業の実施にあたっては、一般競争入札や簡易公募型プロポーザル方式等を実施し、競争性を確保していると考えられる。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [19 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [19 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [20 empty] | ‐
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [20 empty] | ○ |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部の公共建設工事積算基準等に基づき各契約毎に費用算出していることから妥当である。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [20 empty] | ‐
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [20 empty] | ○ |  | 事業目的に即し、真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [20 empty] | ‐
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [20 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [20 empty] | ○ |  | 施設整備にあたっては、工法等の比較検討を行い、適切な手法及びコストにより実施している。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [20 empty] | ○ |  | 不測の事態により、作業に遅れは生じたものの、施設整備スケジュール全体に支障はなく、成果実績は成果目標に見合ったものといえる。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [20 empty] | ○ |  | 事業実施にあたっては、工法等の比較検討を行い、適切な手段を選定されている。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [20 empty] | ○ |  | 不測の事態により、作業に遅れは生じたものの、施設整備スケジュール全体に支障はなく、活動実績は見込みに見合っている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [20 empty] | ○ |  | 設計業務の成果物であるパース等は、参観者及び現場周辺の住民向けに掲示する等、十分活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [20 empty] | ‐
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | ・支出先及び使途については、支出委任先である国土交通省が契約し、その内容については、逐次報告を受け、執行状況とともに確認している。 ・競争性の確保については、一般競争入札や簡易型プロポーザル方式等を取り入れている。 ・当初の計画に比べ、不測の事態により、工期延長によるスケジュール変更や、予算の繰越が発生したが、事業全体としては、令和元年度末に施設が完成し、現在、運営を既に開始している。
|  | 改善の 方向性 |  |  | ―
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
終了予定 |  |  |  | 令和元年度に終了予定であったが、不測の事態で予算を繰り越したため、当該経費について、事業の適切な進捗管理、効率的な予算執行に努めること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
予定通り終了 |  |  |  | 所見を踏まえ、施設整備にあたっては、事業が全て完了するまで適切な進捗管理を行うとともに、効果的・効率的な予算執行に努めることとする。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | ― | [7 empty] | 平成23年度 |  |  |  | ― |  |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | ― | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | ―
平成26年度 |  |  | ― | [7 empty] | 平成27年度 |  |  |  | ― |  |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | ― | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 内閣府 新29-0013
平成30年度 |  |  | 166
平成31年度 |  |  | 内閣府 |  |  | ( |  |  | 175 |  |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※令和元年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
【執行ベースにて記載】
※一般事務費を除く。
※単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合がある。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A. 鉄建建設株式会社 | [16 empty] | B.㈱柳澤孝彦タック建設研究所
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設整備費 |  |  |  | 施設の建設 | [9 empty] | 1549 |  |  | 施設施工庁費 |  |  |  | 設計意図を施工者に正確に伝達する業務 | [11 empty] | 3
[22 empty] | 施設施工庁費 |  |  |  | 模型の製造購入 | [11 empty] | 2.5
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 1549 |  |  | 計 | [15 empty] | 5.5
[5 empty] | C.㈱セイワビジネスサプライズ | [16 empty] | D.㈱オカモトヤ
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設施工庁費 |  |  |  | 備品・消耗品の購入 | [9 empty] | 33 |  |  | 施設施工庁費 |  |  |  | 備品の購入 | [11 empty] | 0.4
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 33 |  |  | 計 | [15 empty] | 0.4
[5 empty] | E.日和エンジニアリング㈱ | [16 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設施工庁費 |  |  |  | 工事監理業務 | [9 empty] | 14
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 14 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | G. | [16 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [29 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 鉄建建設株式会社 | [5 empty] | 2010001008709 |  |  |  |  | 施設の建設 | [5 empty] | 1549 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  |  |  | 2 |  |  |  | 98.5 |  |  |  | ―
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社柳澤孝彦タック建設研究所 | [5 empty] | 5010001059451 |  |  |  |  | 設計意図を施工者に正確に伝達する業務 | [5 empty] | 3 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.7 |  |  |  | ―
2 | 1 | 〃 | [5 empty] | 5010001059451 |  |  |  |  | 模型の製造 | [5 empty] | 3 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | ―
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社セイワビジネスサプライズ | [5 empty] | 2010401015610 |  |  |  |  | 備品・消耗品の購入 | [5 empty] | 19 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | ―
2 | 1 | 〃 | [5 empty] | 2010401015610 |  |  |  |  | 〃 | [5 empty] | 13 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | ―
3 | 1 | 〃 | [5 empty] | 2010401015610 |  |  |  |  | 〃 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | ―
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社オカモトヤ | [5 empty] | 1010401006180 |  |  |  |  | 備品の購入 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | ―
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 日和エンジニアリング株式会社 | [5 empty] | 7013301009652 |  |  |  |  | 工事監理業務 | [5 empty] | 14 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 82.8 |  |  |  | ―
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [29 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
内閣府
1,601百万円
（支出委任）国土交通省
1,566百万円
Ａ 民間会社
1,549百万円
請負 【一般競争契約（総合評価）】
（国庫債務負担行為）
迎賓館参観者の利便性・満足度の向上を図るための新たな施設の建設工事
Ｃ 民間会社
33百万円
備品・消耗品の購入
Ｂ 民間会社
2.5百万円
模型の製造購入
請負 【随意契約（少額）】
請負 【一般競争契約（最低価格）
【随意契約（少額）】
Ｂ 民間会社
3百万円
工事が設計図書通りに実施されているか否かを確認するための業務
Ｄ 民間会社
0.4百万円
備品・消耗品の購入
請負 【随意契約（少額）】
Ｅ 民間会社
14百万円
工事監理業務

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 令和元年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  | 新02 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 令和2年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  |  | 新03 | 内閣府 | 昭和2年度 | 令和3年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  |  |  | 個人情報保護委員会 | 昭和3年度 | 令和4年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和4年度 | 令和5年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 次世代型行政サービスの早期実現 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 | ○ | 観光立国 | 観光立国 | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  |  |  | 警察庁 | 昭和5年度 | 令和6年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  | 観光立国 | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  |  | その他 | ○ | その他 | その他 | 新31 | 金融庁 | 昭和6年度 | 令和7年度 |  |  | 随意契約 （少額） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  | 観光立国 | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 | [7 empty] | 新32 | 消費者庁 | 昭和7年度 | 令和8年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  |  | その他 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和8年度 | 令和9年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | ○ | その他の事項経費 | その他の事項経費 | [5 empty] | 総務省 | 昭和9年度 | 令和10年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
障害者施策 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和10年度 | 令和11年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
少子化社会対策 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | [8 empty] | 外務省 | 昭和11年度 | 令和12年度 |  |  | その他 |  | L
食育推進 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和12年度 | 令和13年度 |  |  |  |  | M
男女共同参画 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和13年度 | 令和14年度 |  |  |  |  | N
地球温暖化対策 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和14年度 | 令和15年度 |  |  |  |  | O
犯罪被害者等施策 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和15年度 | 令和16年度 |  |  |  |  | P
ＩＴ戦略 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和16年度 | 令和17年度 |  |  |  |  | Q
クールジャパン |  |  | 観光立国 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和17年度 | 令和18年度 |  |  |  |  | R
知的財産 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和18年度 | 令和19年度 |  |  |  |  | S
地方創生 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和19年度 | 令和20年度 |  |  |  |  | T
ＯＤＡ |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和20年度 | 令和21年度 |  |  |  |  | U
2020年東京オリパラ |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和21年度 | 令和22年度 |  |  |  |  | V
統計改革 |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計農業再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和22年度 | 令和23年度 |  |  |  |  | W
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和23年度 | 令和24年度 |  |  |  |  | X
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和24年度 | 令和25年度 |  |  |  |  | Y
観光立国 |  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和25年度 | 令和26年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和26年度 | 令和27年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和27年度 | 令和28年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和28年度 | 令和29年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和29年度 | 令和30年度以降 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和30年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和31年度 | [5 empty] | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和32年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和33年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和34年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和35年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和36年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和37年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和38年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和39年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和40年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和41年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和42年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和43年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和44年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和45年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和46年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和47年度 | [5 empty] | v
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
新