## 補正予算レビューシート
[14 empty] | 事業番号 |  |  |  | 2022 |  |  |  | - | 府 |  |  |  | - | 21 |  |  | - | 105
令和4年度第２次補正予算行政事業レビューシート | [21 empty] | （ | 内閣府 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  | 沖縄国立大学法人施設整備に必要な経費 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 沖縄振興局 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  | 令和6年度 |  |  |  | 担当課室 |  |  |  | 総務課事業振興室 | [10 empty] | 室長 伊藤 経人
会計区分 |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | - | [10 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  | 沖縄振興基本方針、沖縄振興計画
主要政策・施策 |  |  |  | 沖縄振興 | [10 empty] | 主要経費 |  |  |  | 文教及び科学振興
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 平成27年3月末に返還された西普天間住宅跡地において、琉球大学医学部及び同附属病院の移転を中心とする、国際性・離島の特性を踏まえた、沖縄健康医療拠点の整備を進める。沖縄健康医療拠点の整備を進めることで、沖縄振興への貢献や「長寿県」沖縄の復活、国際保健（グローバル・ヘルス）への貢献に寄与することが期待される。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 琉球大学医学部及び大学病院の主要な建物を整備するために必要な経費を計上し、沖縄健康医療拠点の整備に促進することとしている。 沖縄健康医療拠点の予算については、内閣府において予算計上し、文部科学省に予算移替を行い、交付する事を想定している。(10/10)
実施方法 |  |  |  | 補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [9 empty] | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  |  | 令和3年度 | [5 empty] | 令和4年度
|  |  |  | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  | 5882 |  |  | 8887 |  |  |  |  | 9457 | [5 empty] | 16263
[6 empty] | 補正予算 |  |  |  | - |  |  | 5483 |  |  |  |  | - | [5 empty] | 2000
[6 empty] | 令和４年度 第２次補正予算 | [17 empty] | 2000
[6 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  | - |  |  | 388 |  |  |  |  | 1676 | [5 empty] | 8739
[6 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  | -388 |  |  | -1676 |  |  |  |  | -8739 | [5 empty] | -
[6 empty] | 予備費等 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[6 empty] | 計 |  |  |  | 5494 |  |  | 13082 |  |  |  |  | 2394 | [5 empty] | 27002
|  |  |  | 執行額 | [5 empty] | 5495 |  |  | 12800 |  |  |  |  | 2394
|  |  |  | 執行率（％） | [5 empty] | 100% |  |  | 97.84% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [5 empty] | 93.42% |  |  | 89.07% |  |  |  |  | 25.31%
令和４年度第２次補正予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  | 歳出予算目 | [5 empty] | 令和４年度 第２次補正予算 |  |  | 主な増減理由
|  |  |  | 沖縄国立大学法人健康医療拠点施設整備費補助金 | [5 empty] | 2000 |  |  | -
|  |  |  | 計 | [5 empty] | 2000
活動内容 （アクティビティ） |  |  |  | 琉球大学医学部及び大学病院の移設を中心とした沖縄健康医療拠点の整備に必要な経費について、文部科学省へ予算を移し替えを行い、琉球大学へ交付する。
活動目標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動目標 | [5 empty] | 活動指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度 活動見込 |  |  | 5年度 活動見込
|  |  |  | 沖縄健康医療拠点の整備 | [5 empty] | 沖縄健康医療拠点の整備進捗量 |  |  |  |  | 活動実績 | 件数 |  |  | 5495 |  |  | 12800 |  |  |  | 2394 |  |  |  | - |  |  | -
[15 empty] | 当初見込み | 件数 |  |  | 5882 |  |  | 14758 |  |  |  | 11133 |  |  |  | 27002 |  |  | 16263
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 4年度活動見込
|  |  |  | 単位当たりのコストを算出するのは困難 | [10 empty] | 単位当たり コスト | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
[15 empty] | 計算式 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
|  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[15 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[15 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  | -
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [11 empty] | 定性的な成果目標と令和元年～令和3年度の達成状況・実績 | [19 empty] | 1
1
|  |  |  | 本事業は、事業終了年度までに沖縄健康医療拠点の整備が完了することが目標となっている。 数値で達成度を示すことは困難 | [11 empty] | 【成果目標】：事業終了年度までに沖縄健康医療拠点の整備を完了させる。 【実 績】：移転用地の購入完了、主要な建物の建設着工 | [19 empty] | 1
1
1
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [5 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 令和元年度 |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度 |  |  | 1
[30 empty] | - |  | 年度 | - | 年度 |  | 1
|  |  |  | 建物の建設や土地の取得を適切に進める。 | [5 empty] | 今年度着手を予定している建物の建設がスケジュール通り進むよう実施する。 |  |  |  |  | 実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1
[15 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1
[15 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 | ９．沖縄政策
|  |  | 施策 | ９．沖縄振興に関する施策の推進 | [8 empty] | 政策評価書URL |  |  | -
[13 empty] | 該当箇所 |  |  | -
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2021 | 取組事項 | 分野： | [7 empty] | -
|  |  |  | （新経済・財政再生計画改革工程表 2021）URL： | [7 empty] | -
|  |  |  | 該当箇所 | [7 empty] | -
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [15 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [15 empty] | ○ |  | 沖縄の特性を活かした沖縄健康医療拠点の形成を目指し、地方自治体と具体化に向けた議論を進めている。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [15 empty] | ○ |  | 事業の全体的把握及び関係者相互間の調整を行う必要があり、内閣府が主体となって整備することが適切である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [15 empty] | ○ |  | 米軍跡地利用のモデルケースと位置づけており、国として実施すべき優先度の高い事業である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [15 empty] | ○ |  | 競争性のない随意契約となっているが、契約先が一社しかないなどの理由により、妥当である。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [14 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [14 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [15 empty] | ○ |  | 補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律等の法令及び交付要綱に基づき、適切に交付手続きを行っており、受益者との負担関係は妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [15 empty] | ‐ |  | -
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [15 empty] | ○ |  | 補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律等の法令及び交付要綱に基づき、適切に交付手続きを行っており、資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっている。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [15 empty] | ○ |  | 補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律等の法令及び交付要綱に基づき、適切に交付手続きを行っており、費用・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [15 empty] | ‐ |  | -
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [15 empty] | ○ |  | 移転用地の敷地条件の確定等に伴う設計の見直しにより、設計業務の完了が遅れたため。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [15 empty] | ‐ |  | -
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [15 empty] | ○ |  | 沖縄健康医療拠点の整備にむけて実施設計等が着実に進んでいる。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [15 empty] | ‐ |  | -
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [15 empty] | ○ |  | 沖縄健康医療拠点の整備にむけて実施設計等が着実に進んでいる。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [15 empty] | ‐ |  | -
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [15 empty] | ‐ |  | -
備考
-
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成30年度 |  |  | 0014
令和元年度 |  |  | 内閣府 |  | - |  |  | 98
令和2年度 |  |  | 内閣府 |  |  |  |  | 96
令和3年度 |  |  | 2021 | 府 |  |  | 20 | 109
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  | ※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A.琉球大学 | [12 empty] | B.清水・大米特定建設工事共同企業体
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 工事 |  |  |  | 病院新営工事、医学部関係施設整備事業 | [6 empty] | 2123 |  | 工事 |  |  |  | （西普天間）病院新営その他工事 | [11 empty] | 1961
|  |  |  | 役務費 |  |  |  | 設計費（エネルギーセンター、基幹整備、病院工事他変更） | [6 empty] | 166 |  | - |  |  |  | - | [11 empty] | -
|  |  |  | 委託費 |  |  |  | 病院工事監理、発注支援業務 | [6 empty] | 91 |  | - |  |  |  | - | [11 empty] | -
|  |  |  | 人件費 |  |  |  | 専任臨時職員、非常勤職員 | [6 empty] | 11 |  | - |  |  |  | - | [11 empty] | -
|  |  |  | レンタル・リース |  |  |  | 車両、Ｓｕｒｆａｃｅ、モニター、ルーター、複合機 | [6 empty] | 3 |  | - |  |  |  | - | [11 empty] | -
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 2394 |  | 計 | [15 empty] | 1961
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 国立大学法人琉球大学 |  |  |  |  | 6360005001332 |  |  | 沖縄健康医療拠点事業の実施 |  |  |  |  | 2394 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
1
| B | [34 empty] | 1
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上） | [6 empty] | 1
1 | 1 | 清水建設株式会社・株式会社大米建設特定建設工事共同企業体 |  |  |  |  | 1010401013565 |  |  | （西普天間）病院新営その他工事 |  |  |  |  | 1961 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
2 | 1 | 戸田建設株式会社・西松建設株式会社・株式会社大城組・株式会社屋部土建共同企業体 |  |  |  |  | 6010001034874 |  |  | （西普天間）医学部関係施設整備事業 |  |  |  |  | 133 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
3 | 1 | 東電設計株式会社 |  |  |  |  | 8010501018648 |  |  | （西普天間）エネルギーセンター等新営その他実施設計業務 |  |  |  |  | 84 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
4 | 1 | 株式会社日本設計・株式会社テクノ工営・株式会社泉設計共同企業体 |  |  |  |  | 5011101036563 |  |  | （西普天間）病院新営工事監理等業務 |  |  |  |  | 49 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
5 | 1 | 中央コンサルタンツ株式会社 |  |  |  |  | 9180001026134 |  |  | 琉球大学医学部及び病院移転整備実施設計（基幹整備）業務３ |  |  |  |  | 48 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
6 | 1 | 明豊ファシリティワークス株式会社 |  |  |  |  | 7010001072436 |  |  | 琉球大学医学部研究棟他整備発注支援業務 |  |  |  |  | 40 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
7 | 1 | 株式会社日本設計・株式会社テクノ工営・株式会社泉設計共同企業体 |  |  |  |  | 5011101036563 |  |  | （西普天間）病院新営その他工事他変更設計業務 |  |  |  |  | 22 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 96.9 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
8 | 1 | 三建設備工業株式会社・國和設備工業株式会社特定建設工事共同企業体 |  |  |  |  | 6010001044155 |  |  | （西普天間）病院新営機械設備工事 |  |  |  |  | 20 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
9 | 1 | 株式会社環境設計国建 |  |  |  |  | 9360001002521 |  |  | （西普天間）エネルギーセンター等新営その他設備実施設計業務 |  |  |  |  | 12 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
10 | 1 | 株式会社関電工・照屋電気工事株式会社・南西電設株式会社特定建設工事共同企業体 |  |  |  |  | 9010401006818 |  |  | （西普天間）病院新営電気設備工事 |  |  |  |  | 9 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 1
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1 | B | 戸田建設株式会社・西松建設株式会社・株式会社大城組・株式会社屋部土建共同企業体 |  |  |  | 6010001034874 |  |  | （西普天間）医学部関係施設整備事業 |  |  |  |  | 23298 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 |  |  |  | -
2 | 1 | B | 株式会社日本設計・株式会社テクノ工営・株式会社泉設計共同企業体 |  |  |  | 5011101036563 |  |  | （西普天間）病院新営その他工事他変更設計業務 |  |  |  |  | 74 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 96.9 |  |  |  | - | [6 empty] | 1
Ｂ．民間団体等（22社）
2,394 百万円
施設整備等の実施
委託等【一般競争契約（総合評価）等】
文部科学省
2,394 百万円
予算の移替
Ａ．琉球大学
2,394 百万円
補助金の交付決定
内閣府
2,394 百万円
補助事業の実施

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 | 主要経費名 | 該当の有無 | 実施方法 | 該当の有無 | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 開始年度西暦 | 終了（予定）年度 | 終了（予定）年度西暦 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  | 社会保障 |  | 直接実施 |  | 21 | （選択してください） | 不明 | 不明 | 令和元年度 | 2019年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  | 文教及び科学振興 |  | 委託・請負 |  | 新22 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 1926年度以前 | 令和2年度 | 2020年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  | 恩給関係 |  | 補助 |  | 新23 | 内閣府 | 昭和2年度 | 1927年度 | 令和3年度 | 2021年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  | 防衛関係 |  | 負担 |  |  | 個人情報保護委員会 | 昭和3年度 | 1928年度 | 令和4年度 | 2022年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  | 公共事業 |  | 交付 |  | 事業番号その２ | カジノ管理委員会 | 昭和4年度 | 1929年度 | 令和5年度 | 2023年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 次世代型行政サービスの早期実現 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  | 経済協力 |  | 貸付 |  |  | 公正取引委員会 | 昭和5年度 | 1930年度 | 令和6年度 | 2024年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  | 中小企業対策 |  | その他 |  | 新02 | 警察庁 | 昭和6年度 | 1931年度 | 令和7年度 | 2025年度 |  |  | 随意契約 （少額） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  | エネルギー対策 |  |  |  | 新03 | 金融庁 | 昭和7年度 | 1932年度 | 令和8年度 | 2026年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  | 食料安定供給関係 |  | 補助 |  |  | 消費者庁 | 昭和8年度 | 1933年度 | 令和9年度 | 2027年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  | その他の事項経費 |  |  |  |  | デジタル庁 | 昭和9年度 | 1934年度 | 令和10年度 | 2028年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
障害者施策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [5 empty] | 省庁(事業番号用) | 復興庁 | 昭和10年度 | 1935年度 | 令和11年度 | 2029年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | （選択してください） | 総務省 | 昭和11年度 | 1936年度 | 令和12年度 | 2030年度 |  |  | その他 |  | L
食育推進 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [5 empty] | 官房 | 法務省 | 昭和12年度 | 1937年度 | 令和13年度 | 2031年度 |  |  |  |  | M
男女共同参画 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [5 empty] | 府 | 外務省 | 昭和13年度 | 1938年度 | 令和14年度 | 2032年度 |  |  |  |  | N
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [5 empty] | 個情 | 財務省 | 昭和14年度 | 1939年度 | 令和15年度 | 2033年度 |  |  |  |  | O
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [5 empty] | カジノ | 文部科学省 | 昭和15年度 | 1940年度 | 令和16年度 | 2034年度 |  |  |  |  | P
クールジャパン |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [5 empty] | 公取 | 厚生労働省 | 昭和16年度 | 1941年度 | 令和17年度 | 2035年度 |  |  |  |  | Q
知的財産 |  | 年金特別会計健康勘定 | [5 empty] | 警察 | 農林水産省 | 昭和17年度 | 1942年度 | 令和18年度 | 2036年度 |  |  |  |  | R
地方創生 |  | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 | [5 empty] | 金融 | 経済産業省 | 昭和18年度 | 1943年度 | 令和19年度 | 2037年度 |  |  |  |  | S
ＯＤＡ |  | 年金特別会計業務勘定 | [5 empty] | 消費 | 国土交通省 | 昭和19年度 | 1944年度 | 令和20年度 | 2038年度 |  |  |  |  | T
2020年東京オリパラ |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [5 empty] | デジ | 環境省 | 昭和20年度 | 1945年度 | 令和21年度 | 2039年度 |  |  |  |  | U
統計改革 |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [5 empty] | 復興 | 原子力規制委員会 | 昭和21年度 | 1946年度 | 令和22年度 | 2040年度 |  |  |  |  | V
|  | 食料安定供給特別会計農業再保険勘定 | [5 empty] | 総務 | 防衛省 | 昭和22年度 | 1947年度 | 令和23年度 | 2041年度 |  |  |  |  | W
|  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [5 empty] | 法務 |  | 昭和23年度 | 1948年度 | 令和24年度 | 2042年度 |  |  |  |  | X
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [5 empty] | 外務 |  | 昭和24年度 | 1949年度 | 令和25年度 | 2043年度 |  |  |  |  | Y
沖縄振興 |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [5 empty] | 財務 |  | 昭和25年度 | 1950年度 | 令和26年度 | 2044年度 |  |  |  |  | Z
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [5 empty] | 文科 |  | 昭和26年度 | 1951年度 | 令和27年度 | 2045年度 |  |  |  |  | a
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [5 empty] | 厚労 |  | 昭和27年度 | 1952年度 | 令和28年度 | 2046年度 |  |  |  |  | b
|  | 貿易再保険特別会計 | [5 empty] | 農水 |  | 昭和28年度 | 1953年度 | 令和29年度 | 2047年度 |  |  |  |  | c
|  | 特許特別会計 | [5 empty] | 経産 |  | 昭和29年度 | 1954年度 | 令和30年度以降 | 2048年度以降 |  |  |  |  | d
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [5 empty] | 国交 |  | 昭和30年度 | 1955年度 | 終了予定なし | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [5 empty] | 環境 |  | 昭和31年度 | 1956年度 | [6 empty] | f
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [5 empty] | 原規 |  | 昭和32年度 | 1957年度 | [6 empty] | g
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [5 empty] | 防衛 |  | 昭和33年度 | 1958年度 | [6 empty] | h
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [7 empty] | 昭和34年度 | 1959年度 | [6 empty] | i
[10 empty] | 昭和35年度 | 1960年度 | [6 empty] | j
[10 empty] | 昭和36年度 | 1961年度 | [6 empty] | k
|  | 一般会計 | [5 empty] | 事業番号その3 |  | 昭和37年度 | 1962年度 | [6 empty] | l
[10 empty] | 昭和38年度 | 1963年度 | [6 empty] | m
[8 empty] | 新31 |  | 昭和39年度 | 1964年度 | [6 empty] | n
[8 empty] | 新32 |  | 昭和40年度 | 1965年度 | [6 empty] | o
[10 empty] | 昭和41年度 | 1966年度 | [6 empty] | p
[10 empty] | 昭和42年度 | 1967年度 | [6 empty] | q
[8 empty] | 事業番号 |  | 昭和43年度 | 1968年度 | [6 empty] | r
[8 empty] | 令和３年度 |  | 昭和44年度 | 1969年度 | [6 empty] | s
[10 empty] | 昭和45年度 | 1970年度 | [6 empty] | t
[8 empty] | 2021 |  | 昭和46年度 | 1971年度 | [6 empty] | u
[8 empty] | 2022 |  | 昭和47年度 | 1972年度 | [6 empty] | v
[8 empty] | 2023 |  | 昭和48年度 | 1973年度
[8 empty] | 2024 |  | 昭和49年度 | 1974年度
[8 empty] | 2025 |  | 昭和50年度 | 1975年度
[8 empty] | 2026 |  | 昭和51年度 | 1976年度
[10 empty] | 昭和52年度 | 1977年度
[10 empty] | 昭和53年度 | 1978年度
[8 empty] | 20 |  | 昭和54年度 | 1979年度
[8 empty] | 新21 |  | 昭和55年度 | 1980年度
[8 empty] | 新22 |  | 昭和56年度 | 1981年度
[10 empty] | 昭和57年度 | 1982年度
[10 empty] | 昭和58年度 | 1983年度
[10 empty] | 昭和59年度 | 1984年度
[10 empty] | 昭和60年度 | 1985年度
[10 empty] | 昭和61年度 | 1986年度
[10 empty] | 昭和62年度 | 1987年度
[10 empty] | 昭和63年度 | 1988年度
[10 empty] | 平成元年度 | 1989年度
[10 empty] | 平成2年度 | 1990年度
[10 empty] | 平成3年度 | 1991年度
[10 empty] | 平成4年度 | 1992年度
[10 empty] | 平成5年度 | 1993年度
[10 empty] | 平成6年度 | 1994年度
[10 empty] | 平成7年度 | 1995年度
[10 empty] | 平成8年度 | 1996年度
[10 empty] | 平成9年度 | 1997年度
[10 empty] | 平成10年度 | 1998年度
[10 empty] | 平成11年度 | 1999年度
[10 empty] | 平成12年度 | 2000年度
[10 empty] | 平成13年度 | 2001年度
[10 empty] | 平成14年度 | 2002年度
[10 empty] | 平成15年度 | 2003年度
[10 empty] | 平成16年度 | 2004年度
[10 empty] | 平成17年度 | 2005年度
[10 empty] | 平成18年度 | 2006年度
[10 empty] | 平成19年度 | 2007年度
[10 empty] | 平成20年度 | 2008年度
[10 empty] | 平成21年度 | 2009年度
[10 empty] | 平成22年度 | 2010年度
[10 empty] | 平成23年度 | 2011年度
[10 empty] | 平成24年度 | 2012年度
[10 empty] | 平成25年度 | 2013年度
[10 empty] | 平成26年度 | 2014年度
[10 empty] | 平成27年度 | 2015年度
[10 empty] | 平成28年度 | 2016年度
[10 empty] | 平成29年度 | 2017年度
[10 empty] | 平成30年度 | 2018年度
[10 empty] | 令和元年度 | 2019年度
[10 empty] | 令和2年度 | 2020年度
[10 empty] | 令和3年度 | 2021年度
[10 empty] | 令和4年度 | 2022年度
[10 empty] | 令和5年度 | 2023年度